## Do not delete (hidden)
محضر
توجيه مباشر
إيميل | sources
مهمة روتينية
Performance Analyst
Data Analyst | departments
HASTT
AI
Critical
High | priority
Medium
Low
Annual
Quarterly | frequency
Monthly
Weekly
Completed
In Progress | status
Delayed
Not Started
Done
Not Done | meeting status
Yes
No
Clusters
Committees
Projects | type of meeting
Support Services
External
Others

## User Manual
Performance & Analytics: Operations Health Scoring Model
User Manual
A. | Purpose of the Model
To provide a standardized and objective method for rating a Department’s operational health. This scale enables leadership to:
Identify performance trends, risks, and improvement areas across Tasks, Initiatives, Reports, and Meetings
Support the weekly operations governance cycle and decision-making
B. | How to use this:
| Step-1 | Update ONLY following tabs. Complete the green columns in Arabic/English and the orange columns in English only with latest information & Status.
|  | Tasks Tracker | Do Not: (Important Restrictions)
|  | Initiatives | Rename any sheet
|  | Reports | Rename or delete any column
|  | Meetings | Change formulas or formatting
|  | Priorities | Overwrite automatically calculated cells
|  | Weekly Achiever | Add new sheets to the model
| Step-2 | Share the updated file with Data & Dashboard team (Hammadi) every Thursday to relfect on the dashboard
C. | Scoring Components
The model evaluates operational health across four key performance dimensions: Tasks, Initiatives, Reports, and Meetings
Each dimension is converted into a 0–5 performance score, weighted, and combined to produce the Overall Health Score
Each category has two scoring components:
1. Completion Score (0–5)
Based on % Completed + % In-Progress
2. Delay Score (0–5)
Based on % Delayed
The Final Category Score is a 50–50 weighted average, ensuring the score reflects both:
Speed (completion), and
Discipline (timeliness and delays)
D. | Weighting Structure
Each category contributes differently to the overall score. These weights reflect operational criticality in the vertical
| Category | Weight
| Tasks | 50%
| Initiatives | 20%
| Reports | 20%
| Meetings | 10%
E. | Categories for weekly employee recognition
| Week 1 | Action Accelerator
| Week 2 | Innovation Spark
| Week 3 | Extra Miler
| Week 4 | Collaboration Legend

## Tasks Tracker
Performance & Analytics: Tasks Tracker
S No. | Source | Description | Department | Start Date | Due Date | Completion % | Status | Priority | Task Owner | Secondery Owner | Under P&A Scope? (Y/N) | If 'No', Specify Responsible Owner | Comments
1 |  | متابعة مكتب البيانات بخصوص المطلوب لبحث د. منيرة العيسى | Data Analyst | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 100% | Completed | High | م. حمادي الشعائره | أ. فيصل الرحيمي | Yes |  | تم ارسال البيانات من حمادي لفيصل
2 |  | متابعة تحويل ملف GRC لإدارة أخرى | Performance Analyst | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 30% | In Progress | Medium | أ. فيصل الرحيمي | أ. نورة التركي | Yes |  | تم ارسال تذكير من منار القحطاني لنواف الشثري بخصوص تحديد الممثل
3 |  | العمل على تصميم جديد للوحة البيانات | Data Analyst | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 50% | Delayed | High | م. حمادي الشعائره | أ. تركي السلمان | Yes |  | جاري العمل على لوحة البيانات وعمل خطة مشروع لها وللمخرجات
4 |  | مناقشة بخصوص التهاب السحايا + استبانة تحديد جنس الجنين اثناء الحمل مع د. منار | Performance Analyst | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 20% | Delayed | High | أ. فيصل الرحيمي | أ. نورة التركي | Yes |  | جاري تحديد موعد مع دكتورة منار
5 |  | العمل على متطلبات إدارة السجون + ارسال ايميل د. احمد بخصوص البيانات | Performance Analyst | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 100% | Completed | High | أ. صالحة المالكي | أ. فيصل الرحيمي | Yes |  | تم اكمال العمل من صالحه جاري المتابعه مع جود
6 |  | اكمال مهمة شهادات الإنجاز | Performance Analyst | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 100% | Completed | High | أ. رهف جباري | أ. فيصل الرحيمي | Yes
7 |  | العمل على انجاز تأكد | Performance Analyst | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 100% | Completed | Medium | أ. فيصل الرحيمي | أ. نورة التركي | Yes
8 |  | العمل على بيانات راصد | Performance Analyst | 2026-07-05 | 2026-07-08 | 50% | In Progress | Medium | أ. نورة التركي | م. علي الزهراني | Yes
9 |  | العمل على بيانات نفيس | Data Analyst | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 100% | Completed | Medium | م. حمادي الشعائره |  | Yes
10 |  | عمل خطة مشروع للإدارة للستة اشهر القادمة | Performance Analyst | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 50% | Delayed | High | م. علي الزهراني | أ. نورة التركي | Yes
11 |  | العمل على آلية انشاء المؤشرات في المركز | Performance Analyst | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 10% | In Progress | High | أ. نورة التركي | م. علي الزهراني | Yes
12 |  | حصر السياسات وانشاء مؤشرات تنظيمية لها | Performance Analyst | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 40% | In Progress | High | أ. صفا الشهري | أ. رهف جباري | Yes |  | عقد اجتماع مع مرام الشهراني لمناقشة السياسات — مشاركة: أ. صالحة المالكي
13 |  | عمل ملخص مهام الأسبوع الأول | Performance Analyst | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 100% | Completed | Medium | أ. نورة التركي |  | Yes
14 |  | عمل نماذج تصاميم للوح البيانات بالهوية الجديدة | Performance Analyst | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 100% | Completed | High | أ. نورة التركي |  | Yes
15 |  | تنظيم آلية العمل داخل الفريق | Performance Analyst | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 20% | In Progress | Critical | م. علي الزهراني | أ. نورة التركي
16 |  | الاطلاع على نموذج طلب البيانات مع اصايل | Data Analyst | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 10% | In Progress | High | م. علي الزهراني
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Do not Delete
[15 empty] | No. | %
[14 empty] | Completed | 7 | 43.75%
[14 empty] | In Progress | 6 | 37.5%
[14 empty] | Delayed | 3 | 18.75%
[14 empty] | Not Started | 0 | 0%
[14 empty] | Total | 16
Formulas:
Status = IF([Completion %]="","",IF([Completion %]=1,"Completed", IF([Completion %]=0,"Not Started", IF(AND([Due Date]<>"",ISNUMBER([Due Date]),[Due Date]<TODAY()),"Delayed","In Progress") ) ) )

## Initiatives
Performance & Analytics: Initiatives Tracker
S No. | Name | Description | Department | Start Date | Due Date | Completion % | Status | Priority | Primary Owner | Secondary Owner | Comments
1 | إطلاق لوحة بيانات المؤشرات v0 | بناء لوحة المؤشرات على مؤشرات LOC وBTSC القائمة بالهوية الرسمية المعتمدة | Data Analyst | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 30% | In Progress | Critical | م. حمادي الشعائره | م. علي الزهراني | الهدف: الإطلاق 30 يوليو — التصميم قيد العمل
2 | آلية دورة حياة المؤشرات ونماذجها | بناء آلية إنشاء واعتماد المؤشرات مع النماذج الأربعة (PA-F01 إلى PA-F04) | Performance Analyst | 2026-07-01 | 2026-07-16 | 60% | In Progress | High | م. علي الزهراني | أ. نورة التركي | النماذج جاهزة — تبقى الموائمة والاعتماد الرسمي
3 | المؤشر التجريبي PA-KPI-001 | تطبيق الآلية كاملة على مؤشر تدوير وحدات الدم بين القطاعات | Performance Analyst | 2026-07-05 | 2026-07-30 | 25% | In Progress | High | م. علي الزهراني | م. حمادي الشعائره | بيانات BBIS متوفرة من القابضة — البطاقة قيد الإعداد
4 | جرد وتوحيد مؤشرات LOC وBTSC | جرد المؤشرات القائمة وتوحيد بطاقاتها على نموذج PA-F02 | Performance Analyst | 2026-07-01 | 2026-07-22 | 35% | In Progress | High | أ. نورة التركي | أ. رهف جباري | قائمة الجرد v1 مستهدفة الخميس 9 يوليو
5 | خريطة مصادر البيانات والوصول | حصر مصادر البيانات وصلاحيات الوصول لكل مؤشرات v0 | Data Analyst | 2026-07-01 | 2026-07-16 | 50% | In Progress | Medium | أ. محمد القحطاني | أ. تركي السلمان
6 | نظام ضبط الوثائق للإدارة | شجرة مجلدات وترميز موحد وسجل صادر/وارد للإدارة | Performance Analyst | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 10% | In Progress | Medium | أ. تركي السلمان | م. علي الزهراني | أول ملفين دخلا الترميز الجديد (PLN-001 وPLN-002)
7 | مسودة مجموعة المؤشرات الموحدة | إعداد مسودة المجموعة الموحدة للنقاش تمهيداً لاعتمادها في أغسطس | Performance Analyst | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 0% | Not Started | Medium | أ. نورة التركي | أ. صفا الشهري
8
9
10
Formulas:
Status = IF([Completion %]="","", IF([Completion %]=1,"Completed", IF([Completion %]=0,"Not Started", IF(AND([Due Date]<>"",ISNUMBER([Due Date]),[Due Date]<TODAY()),"Delayed","In Progress") ) ) )

## Reports
Performance & Analytics: Key Reports Tracker
S No. | Name | Purpose | Frequency | Department | Start Date | Due Date | Status | Priority | Primary Owner | Secondary Owner | Comments
0 | ملف تتبع العمليات (تغذية راصد) | تحديث أسبوعي لمهام ومبادرات وتقارير واجتماعات الإدارة لتغذية لوحة راصد | Weekly | Performance Analyst | 2026-07-01 | 2026-07-09 | In Progress | High | م. علي الزهراني | أ. نورة التركي | يُسلَّم لفريق البيانات (حمادي) كل خميس
1 | ملخص إنجازات الأسبوع | ملخص أسبوعي بإنجازات الفريق ومهامه | Weekly | Performance Analyst | 2026-06-29 | 2026-07-09 | In Progress | Medium | أ. نورة التركي |  | ملخص الأسبوع الأول مكتمل
2 | حزمة الخميس للمدير | حزمة العرض الأسبوعية لمحطة إقفال الخميس واعتماد المخرجات | Weekly | Performance Analyst | 2026-07-05 | 2026-07-09 | In Progress | High | م. علي الزهراني | أ. فيصل الرحيمي | هذا الأسبوع: بطاقة PA-KPI-001 + قائمة الجرد
3 | تقرير حالة لوحة v0 | تحديث أسبوعي عن تقدم بناء لوحة المؤشرات | Weekly | Data Analyst | 2026-07-05 | 2026-07-09 | In Progress | Medium | م. حمادي الشعائره
4 | تقرير المعايير الدولية للمؤشرات | مقارنة مرجعية بالمعايير الدولية والإقليمية للمؤشرات القائمة | Monthly | Performance Analyst | 2026-07-01 | 2026-07-13 | In Progress | Medium | أ. صفا الشهري |  | مدخل لتوحيد مجموعة المؤشرات
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Do not Delete
[13 empty] | No. | %
[12 empty] | Completed | 0 | 0%
[12 empty] | In Progress | 5 | 100%
[12 empty] | Delayed | 0 | 0%
[12 empty] | Not Started | 0 | 0%
[12 empty] | Total | 5

## Meetings
Performance & Analytics: Key Meetings Tracker
S No. | Meeting Name | Purpose | Type of Meeting | Department | Frequency | Schedule | Status - (For current week) | Organizer | Comments |  | Do not Delete
1 | الاجتماع الأسبوعي لفريق الإدارة | متابعة المهام والأولويات وتوزيع العمل | Others | Performance Analyst | Weekly | الأحد صباحاً | Done | م. علي الزهراني | انعقد بداية الأسبوع |  | No. | %
2 | محطة إقفال الخميس مع المدير (1:1) | عرض مخرجات الأسبوع واعتمادها إدارياً | Others | Performance Analyst | Weekly | كل خميس | Not Done | م. علي الزهراني | خميس 9 يوليو: عرض بطاقة PA-KPI-001 وقائمة الجرد | Done | 3 | 0.42857
3 | اجتماع مواءمة السياسات والمعايير والجودة | مواءمة ربط مؤشرات v0 بالسياسات مع إدارة سعيد القحطاني | Others | Performance Analyst |  | أسبوع 12–15 يوليو | Not Done | م. علي الزهراني | ضمن مرحلة الموائمة | Not Done | 4 | 0.57143
4 | اجتماع مواءمة الامتثال والتفتيش | قابلية التحقق الميداني للمؤشرات مع إدارة مطلق العتيبي | Others | Performance Analyst |  | أسبوع 12–15 يوليو | Not Done | م. علي الزهراني | بالتوازي مع مواءمة السياسات | Total | 7
5 | اجتماع مناقشة السياسات مع مرام الشهراني | حصر السياسات وإنشاء مؤشرات تنظيمية لها | Others | Performance Analyst |  | هذا الأسبوع | Done | أ. صفا الشهري | مرتبط بالمهمة رقم 12
6 | اجتماع مع د. منار | مناقشة التهاب السحايا واستبانة تحديد جنس الجنين أثناء الحمل | External | Performance Analyst |  | قيد التحديد | Not Done | أ. فيصل الرحيمي | جاري تحديد الموعد — مرتبط بالمهمة رقم 4
7 | متابعة مكتب البيانات (بحث د. منيرة العيسى) | تسليم البيانات المطلوبة للبحث | External | Data Analyst |  | مكتمل | Done | م. حمادي الشعائره | تم إرسال البيانات — مرتبط بالمهمة رقم 1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## Priorities
vertical | taskid | Support
P&A | 15
P&A | 3
P&A | 11
P&A | 12
P&A | 14

## Weekly Achiever
Week 1 | Action Accelerator
Week 2 | Innovation Spark
Week 3 | Extra Miler
Week 4 | Collaboration Legend
|  | Name | أ. نورة التركي
|  | Reason in One line | أنجزت ملخص الأسبوع الأول ونماذج تصاميم اللوحة بالهوية الجديدة في وقتها

## Health check Model
Health Scoring Model
Model & Scoring Criteria
Metric | Weight (%) | Performance Score (0–5) | Weighted Score | Overall Health Rating Criteria
Tasks | 50% | 4 | 2 | Score | Status | Comment
Initiatives | 20% | 4.5 | 0.9 | <3 |  | Critical - Needs Immediate Action
Reports | 20% | 5 | 1 | 3 - 4.5 |  | At Risk - Monitor Closely
Meetings | 10% | 0 | 0 | > 4.5 |  | On Track - Stable
| Overall Health Score |  | 3.9
Tasks Status & Score
Completion & In-progress Score | 4
Delays Score | 4
Total Score | 4 |  |  | Tasks scoring criteria
|  |  |  | % Delayed | Score | Completion % | Score
| No. | % |  | >60% | 0 | <50% | 0
Completed + In progress | 13 | 81.25% |  | 50.1%–60% | 1 | 50–60% | 1
Delayed | 3 | 18.75% |  | 40.1%–50% | 2 | 60–70% | 2
Not Started | 0 | 0% |  | 20.1%–40% | 3 | 70–80% | 3
Total | 16 |  |  | 10.1%–20% | 4 | 80–90% | 4
|  |  |  | 0%–10% | 5 | ≥90% | 5
Initiatives progress & Score
Completion & On Track Score | 4
Delays Score | 5
Total Score | 4.5 |  |  | Initiatives scoring criteria
|  |  |  | % Delayed | Score | Completion % | Score
| No. | % |  | >60% | 0 | <50% | 0
Completed + In Progress | 6 | 85.71% |  | 50.1%–60% | 1 | 50–60% | 1
Delayed | 0 | 0% |  | 40.1%–50% | 2 | 60–70% | 2
Not Started | 1 | 14.29% |  | 20.1%–40% | 3 | 70–80% | 3
Total | 7 |  |  | 10.1%–20% | 4 | 80–90% | 4
|  |  |  | 0%–10% | 5 | ≥90% | 5
Reports Status & Score
Completion & In-progress Score | 5
Delays Score | 5
Score | 5 |  |  | Reports scoring criteria
|  |  |  | % Delayed | Score | Completion % | Score
| No. | % |  | >60% | 0 | <50% | 0
Completed + In progress | 5 | 100% |  | 50.1%–60% | 1 | 50–60% | 1
Delayed | 0 | 0% |  | 40.1%–50% | 2 | 60–70% | 2
Not Started | 0 | 0% |  | 20.1%–40% | 3 | 70–80% | 3
Total | 5 |  |  | 10.1%–20% | 4 | 80–90% | 4
|  |  |  | 0%–10% | 5 | ≥90% | 5
Meetings Status & Score
Score | 0 |  |  | Meetings scoring criteria
|  |  |  | Done % | Score
| No. | % |  | <50% | 0
Done | 3 | 42.86% |  | 50–60% | 1
Not Done | 4 | 57.14% |  | 60–70% | 2
Total | 7 |  |  | 70–80% | 3
|  |  |  | 80–90% | 4
|  |  |  | ≥90% | 5

## Health Score
vertical | ID | Metric | Weight (%) | Score | Weighted Score
P&A | 1 | Tasks | 50% | 4 | 2
P&A | 2 | Initiatives | 20% | 4.5 | 0.9
P&A | 3 | Reports | 20% | 5 | 1
P&A | 4 | Meetings | 10% | 0 | 0

## Tasks Status
| No. | %
Completed | 7 | 43.75%
In Progress | 6 | 37.5%
Delayed | 3 | 18.75%
Not Started | 0 | 0%
Total | 16

## Health Score Trend
vertical | Date | score
P&A | 2026-06-18 | 3.1
P&A | 2026-06-25 | 3.4
P&A | 2026-07-02 | 4.6
P&A | 2026-07-09 | 3.9

## Meetings--
vertical | id | Name | Frequency | Status | Type
P&A | 1 | الاجتماع الأسبوعي لفريق الإدارة | Weekly | Done | Others
P&A | 2 | محطة إقفال الخميس مع المدير (1:1) | Weekly | Not Done | Others
P&A | 3 | اجتماع مواءمة السياسات والمعايير والجودة | 0 | Not Done | Others
P&A | 4 | اجتماع مواءمة الامتثال والتفتيش | 0 | Not Done | Others
P&A | 5 | اجتماع مناقشة السياسات مع مرام الشهراني | 0 | Done | Others
P&A | 6 | اجتماع مع د. منار | 0 | Not Done | External
P&A | 7 | متابعة مكتب البيانات (بحث د. منيرة العيسى) | 0 | Done | External
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet4-Owner names
name | name2
م. حمادي الشعائره | م. حمادي الشعائره
أ. فيصل الرحيمي | أ. فيصل الرحيمي
م. حمادي الشعائره | م. حمادي الشعائره
أ. فيصل الرحيمي | أ. فيصل الرحيمي
أ. صالحة المالكي | أ. صالحة المالكي
أ. رهف جباري | أ. رهف جباري
أ. فيصل الرحيمي | أ. فيصل الرحيمي
أ. نورة التركي | أ. نورة التركي
م. حمادي الشعائره | م. حمادي الشعائره
م. علي الزهراني | م. علي الزهراني
أ. نورة التركي | أ. نورة التركي
أ. صفا الشهري | أ. صفا الشهري
أ. نورة التركي | أ. نورة التركي
أ. نورة التركي | أ. نورة التركي
م. علي الزهراني | م. علي الزهراني
م. علي الزهراني | م. علي الزهراني
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0

## Department
1 | Performance Analyst
2 | Data Analyst
3 | HASTT
4 | AI
1 | 3 | Data Analyst
2 | 2 | Performance Analyst
3 | 3 | Data Analyst
4 | 3 | Performance Analyst
5 | 4 | Performance Analyst
6 | 3 | Performance Analyst
7 | 2 | Performance Analyst
8 | 3 | Performance Analyst
9 | 3 | Data Analyst
10 | 3 | Performance Analyst
11 | 4 | Performance Analyst
12 | 4 | Performance Analyst
13 | 1 | Performance Analyst
14 | 2 | Performance Analyst
15 | 1 | Performance Analyst
16 | 4 | Data Analyst
17 | 4 | 0
18 | 4 | 0
19 | 4 | 0
20 | 2 | 0
21 | 1 | 0
22 | 4 | 0
23 | 3 | 0
24 | 1 | 0
25 | 1 | 0
26 | 4 | 0
27 | 3 | 0
28 | 3 | 0
29 | 1 | 0
30 | 1 | 0
31 | 3 | 0
32 | 2 | 0
33 | 1 | 0
34 | 3 | 0
35 | 2 | 0
36 | 4 | 0
37 | 4 | 0
38 | 2 | 0
39 | 1 | 0
40 | 4 | 0
41 | 2 | 0
42 | 2 | 0
43 | 3 | 0
44 | 1 | 0
45 | 4 | 0
46 | 1 | 0
47 | 4 | 0
48 | 1 | 0
49 | 2 | 0
50 | 3 | 0
51 | 2 | 0
52 | 3 | 0
53 | 2 | 0
54 | 2 | 0
55 | 1 | 0
56 | 4 | 0
57 | 3 | 0
58 | 4 | 0
59 | 1 | 0
60 | 1 | 0
61 | 1 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## LastUpdate
LastUpdate
2026-07-08